## Página1
Etapa | Responsáveis | Entregável | Entrada | Data Prev. Início | Data Prev. Áte | Entrega
1º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo, Luiz e Pedro | Documento de contexto | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | --
|  | Especeficação do projeto |  |  | 2024-02-27
2º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo, Luiz e Pedro | Implementação da API e testes de unidade | -- | 2024-03-04 | 2024-04-07 | --
Documentação com justificativa e avaliação do modelo de dados NoSQL para o contexto da aplicação
Implementação das funcionalidades que envolvem o banco de dados NoSQL para armazenamento e recuperação de dados
3º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo, Luiz e Pedro | Documentação do projeto de interface e do fluxo de telas do sistema de uma aplicação web | -- | 2024-04-08 | 2024-04-22 | --
|  | Implementação do projeto de interface, fluxo de telas do sistema de uma aplicação web e testes de integração |  | 2024-04-23 | 2024-05-05
4º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo, Luiz e Pedro | Documentação do projeto de interface e fluxo de telas do sistema de uma aplicação mobile | -- | 2024-05-06 | 2024-05-20 | --
|  | Implementação do projeto de interface, fluxo de telas do sistema de uma aplicação mobile, testes de sistema |  | 2024-02-21 | 2024-06-02
5º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo, Luiz e Pedro | Considerações Finais | -- | 2024-06-03 | 2024-06-23 | --
Entrega de Vídeo de Apresentação Final e PDF usado na Apresentação
Realização da Apresentação Final